**Доклад**

**о реализации государственной программы Республики Алтай**

**«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай»**

**за 2020 год**

**I. Общее положение**

Министерство регионального развития Республики Алтай является администратором государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 263.

Цель государственной программы: Повышение качества питьевой воды.

Цель государственной программы достигается путем решения следующей задачи:

1) повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.

Государственная программа «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» реализуется в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», состоит из 1 подпрограммы:

1) повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.

В структуре государственной программы в 2020 году предусмотрено 1 основное мероприятие.

Государственная программа реализовывалась в рамках «Плана реализации государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» на 2020 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 4 марта 2020 года № 97-Д.

Реализация государственной программы направлена на реализацию федерального проекта «Чистая вода».

**II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

Государственная программа «Чистая вода» реализовывалась в рамках ФП «Чистая вода» национального проекта «Экология». Проект направлен на достижение следующей цели «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) системы водоснабжения».

Цель проекта достигается путем решения задачи – «Повышение качества питьевой воды для населения Республики Алтай».

В 2020 году проведена работа по строительству объекта «Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район»

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы.

Плановое значение достигнуто по показателю «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» 35,9%.

По показателю «Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом» плановый показатель на 2020 год отсутствует (план равен «0»).

Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0.

***1. Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения»***

Подпрограмма «Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения» направлена на решение задачи «Повышение качества питьевой воды для населения Республики Алтай».

*Основное мероприятие «реализация регионального проекта «Чистая вода»* (администратор Министерство регионального развития Республики Алтай).Целью мероприятия является повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения.

За счет субсидии на мероприятия по повышению качества водоснабжения в 2019 – 2024 годах в рамках Региональной программы планируется увеличить долю населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения в следующих муниципальных образованиях:

1. Муниципальное образование «Майминский район» с численностью населения 34 570 человек из которых обеспеченно централизованным водоснабжением 29 156 человек, таким образом, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения составляет 84,34 %.

Схемой водоснабжения и проектной документацией «Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору» предусматривается строительство сети хозяйственно – питьевого водопровода совмещенного с пожарным водопроводом для водоснабжения с. Майма. Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию – водовод, протяженностью 5,45 км. Срок реализации мероприятия 2019 – 2021 гг., новый трубопровод позволит увеличить давление с существующего 0,5 кгс/см2 до нормативного значения от 1,5 кгс/см2 до 5,0 кгс/см2.

В сентябре 2020 года принято решение о  корректировке проектной документации с прохождением государственной экспертизы.

15.09.2020 г. подписан МК № 0177600001020000077 с ООО «Модерн Проект» на выполнение работ по корректировке проектной документации.

Проектной организацией выполняются инженерно-геологические изыскания. Подготовлены и согласованы схемы перехода через автодорогу Р-256 «Чуйский тракт». Выполнены переходы под автодорогой в районе ТЦ «Караван» и ул. Ленина в районе парка Победы. Срок окончания работ согласно контракту – 12.02.2021 г.

По показателю «Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Майминский район» по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 0,60 км что составляет 15,2 % от установленного планового значения (3,95 км). Не достижение планового значения произошло по следующим причинам:

В соответствии с проектной документацией по объекту «Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору» в 2020 году предусмотрена прокладка трассы водопровода по ул. Советская с. Майма Майминского района. В связи с тем, что в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по ул. Советская в с. Майма Маминского района были выполнены ремонтные работы автомобильной дороги с восстановлением асфальтового покрытия, выполнение работ по прокладке водопровода по ул. Советская с. Майма Майминского района в соответствии с графиком выполнения работ в 2020 году не представляется возможным, так как асфальтовое покрытие будет разрушено. Было принято решение о переносе трассы водопроводной сети с ул. Советская на ул. Заводская, которые проходят параллельно друг другу

2. Город Горно-Алтайск с численностью населения 64 464 человек, из них, обеспеченного централизованным водоснабжением 60 467 человек. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения составляет 93,8%.

Для достижения показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения» разрабатывается проектно – сметная документация на объект «Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения города Горно – Алтайска». Срок реализации мероприятия 2021 – 2024 гг. Проектом планируется ряд мероприятий по строительству водопроводов, 2 – го резервуара накопителя емкостью 5,0 тыс. м3 и применение перспективных технологий водоподготовки, и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно – промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения. Планируемый срок получении положительного заключения проектно-сметной документации 20 сентября 2021 года.

Ожидаемый прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию составит – 3,496 %.; доли городского населения – 11 %, после ввода объекта в эксплуатацию.

Уровень технической готовности объекта на конец 2020 г. план – 60 %; факт – 60 %. . На 24.12.2020 г. по итогам рабочего совещания Управлением жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»подготовлено Дополнительное соглашение № 1 от 23.12.2020 г. к Муниципальному контракту по продлению сроков контракта до 01.06.2021 г. Данное решение принято совместно с Представителями подрядной организации на основании протокола технического совещания.

На 15.01.2021 г. ООО «Сибирский проектно-технический центр» проводится работа по дополнительным изысканиям трассы по результатам согласования, а также с дополнением этапов строительства. Получено согласование от ресурсоснабжающих организаций: АО «Горно-Алтайское ЖКХ», МУП «Горсети».

Планируемый срок получении положительного заключения проектно-сметной документации 20 сентября 2021 года.

По показателю «Реконструкция сетей водоснабжения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» плановые показатели на 2020 год отсутствует (план равен «0»).

Коэффициент эффективности основных мероприятий составил 0,87, что говорит об эффективной реализации программы. Эффективность подпрограммы и коэффициент результативности подпрограммы равены 0,58, что оценивается низкоэффективно. На результативность повлияло то, что производилась корректировка проектно-сметной документации и запланированное количество водопроводных сетей не были проложены.

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 0,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение 2020 года – 0,00 тыс. рублей.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий**

По итогам 2020 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п от 07.04.2015 г.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года составила 0,23, то есть программа реализована неэффективно, это связано с отсутствием финансирования в отчетном году. В 2019 году подрядчику выплачен аванс на работы 2019 и 2020 года. Следущие выплаты будут произведены в 2021 году. По этой же причине коэффициент эффективности мероприятий составил 0,58 - низкая эффективность.

Коэффициент результативности основных мероприятий составил 0,0 - программа реализована неэффективно, в связи с тем, что в отчетном году планом не предусмотрено завершение строительства по объекту.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

Государственная программа Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» реализована высокоэффективно, необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. Не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных. Стремиться 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники. Продолжить реализацию региональных проектов «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология».

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год.

Исполняющий обязанности

министра регионального развития

Республики Алтай П.В. Громов